## Slide 1: OneTapFood
Niklas Quandel, Leander Tholen, Eric Bayer

## Slide 2: Idee und Konzept
Problem: „Was esse ich?“ → Zufallsentscheidung per Knopfdruck
Ziel: Automatisierte Essensbestellung, Barzahlung bei Lieferung
Abgrenzung: Fokus auf Lernwert (APIs, Monitoring, Automatisierung), kein Produktivsystem

## Slide 3: Interner Ablauf
Button / Aufruf
↓
app.py (Orderlogik)
↓
services.py (API-Simulation)
↓
monitor.py (Status + ETA)
↓
orders.log (Logging)
↓
dashboard.html (Anzeige)

## Slide 4: Zeitliche abläufe
2-3. Woche Grundsystem (um 2 Wochen verlängert)
4-5. Woche Monitoring einfügen
    (verspätet gestartet sonst nach Zeitplan)
5-6. Woche Tests und Doku
    (kleinere Änderungen 1 Woche länger)
7-8. Woche Troubleshooting
8-9. Woche Präsentation & Doku

## Slide 5: Projektablauf Einschätzung
Ursprünglicher Zeitplan zu knapp
Lieferservice APIs wie befürchtet nicht nutzbar
Abgesehen von API-Problematik guter Ablauf
API-Problematik erforderte alternative Lösung
Service.py entwickelt um Bestellungsverarbeitung zu simulieren
Gute Koordination dank GIT Nutzung

## Slide 6: Zusammenfassung
In verschiedenen Bereichen war unsere Zeitplanung etwas knapp
Vorallem das einpflegen von Produkten hat länger gedauert als erwartet.
Mehraufwand durch service.py
Physicher Knopf abgeschafft da Hardware-Defekt